## Planilha1 (2)
Nome da tarefa | Duração | Início | Término
Preparação do censo 2018 | 245 dias | Seg 05/02/18 | Seg 08/10/18
Texto Censo 2018 |  | Seg 05/02/18
PDF Censo 2018 | 28 dias | Sex 29/06/18 | Sex 27/07/18
DCVIP Censo 2018 | 33 dias | Seg 02/07/18 | Sex 03/08/18
Desenvolvimento Censo 2018 | 89 dias | Seg 09/07/18 | Sex 05/10/18
Primeira leva Desenvolvimento | 61 dias | Seg 09/07/18 | Sex 07/09/18
CRAS Desenvolvimento | 61 dias | Seg 09/07/18 | Sex 07/09/18
Centros de Convivência Desenvolvimento | 61 dias | Seg 09/07/18 | Sex 07/09/18
segunda etapa Desenvolvimento | 61 dias | Seg 23/07/18 | Sex 21/09/18
CREAS Desenvolvimento | 61 dias | Seg 23/07/18 | Sex 21/09/18
CREAS Regional Desenvolvimento | 61 dias | Seg 23/07/18 | Sex 21/09/18
Centro POP Desenvolvimento | 61 dias | Seg 23/07/18 | Sex 21/09/18
Centro DIA e Similares Desenvolvimento | 1 dia | Seg 23/07/18 | Seg 23/07/18
Terceira Etapa Desenvolvimento | 61 dias | Seg 30/07/18 | Sex 28/09/18
Acolhimento Municipal Censo 2018 Desenvolvimento | 61 dias | Seg 30/07/18 | Sex 28/09/18
Acolhimento Estadual Censo 2018 Desenvolvimento | 61 dias | Seg 30/07/18 | Sex 28/09/18
Família Acolhedora Desenvolvimento | 61 dias | Seg 30/07/18 | Sex 28/09/18
Quarta Etapa Desenvolvimento | 61 dias | Seg 06/08/18 | Sex 05/10/18
Gestão Estadual Censo 2018 Desenvolvimento | 61 dias | Seg 06/08/18 | Sex 05/10/18
Gestão Municipal Censo 2018 Desenvolvimento | 61 dias | Seg 06/08/18 | Sex 05/10/18
Conselho Estadual Censo 2018 Desenvolvimento | 61 dias | Seg 06/08/18 | Sex 05/10/18
Conselho Municipal Censo 2018 Desenvolvimento | 61 dias | Seg 06/08/18 | Sex 05/10/18
Teste Censo 2018 | 33 dias | Seg 03/09/18 | Sex 05/10/18
Primeira Etapa Teste | 5 dias | Seg 03/09/18 | Sex 07/09/18
CRAS Teste | 5 dias | Seg 03/09/18 | Sex 07/09/18
Centros de Convivência Teste | 5 dias | Seg 03/09/18 | Sex 07/09/18
segunda Etapa Teste | 5 dias | Seg 17/09/18 | Sex 21/09/18
CREAS Teste | 5 dias | Seg 17/09/18 | Sex 21/09/18
CREAS Regional Teste | 5 dias | Seg 17/09/18 | Sex 21/09/18
Centro POP Teste | 5 dias | Seg 17/09/18 | Sex 21/09/18
Centro DIA e Similares Teste | 5 dias | Seg 17/09/18 | Sex 21/09/18
Terceira Etapa Teste | 5 dias | Seg 24/09/18 | Sex 28/09/18
Acolhimento Municipal Censo 2018 Teste | 5 dias | Seg 24/09/18 | Sex 28/09/18
Acolhimento Estadual Censo 2018 Teste | 5 dias | Seg 24/09/18 | Sex 28/09/18
Família Acolhedora Teste | 5 dias | Seg 24/09/18 | Sex 28/09/18
Quarta Etapa Teste | 5 dias | Seg 01/10/18 | Sex 05/10/18
Gestão Estadual Censo 2018 Teste | 5 dias | Seg 01/10/18 | Sex 05/10/18
Gestão Municipal Censo 2018 Teste | 5 dias | Seg 01/10/18 | Sex 05/10/18
Conselho Estadual Censo 2018 Teste | 5 dias | Seg 01/10/18 | Sex 05/10/18
Conselho Municipal Censo 2018 Teste | 5 dias | Seg 01/10/18 | Sex 05/10/18
Produção Censo 2018 | 28 dias | Seg 10/09/18 | Seg 08/10/18
Primeira Etapa Produção | 0 dias | Seg 10/09/18 | Seg 10/09/18
CRAS Produção | 0 dias | Seg 10/09/18 | Seg 10/09/18
Centros de Convivência Produção | 0 dias | Seg 10/09/18 | Seg 10/09/18
segunda Etapa Produção | 0 dias | Seg 24/09/18 | Seg 24/09/18
CREAS Produção | 0 dias | Seg 24/09/18 | Seg 24/09/18
CREAS Regional Produção | 0 dias | Seg 24/09/18 | Seg 24/09/18
Centro POP Produção | 0 dias | Seg 24/09/18 | Seg 24/09/18
Centro DIA e Similares Produção | 0 dias | Seg 24/09/18 | Seg 24/09/18
Terceira Etapa Produção | 0 dias | Seg 24/09/18 | Seg 24/09/18
Acolhimento Municipal Censo 2018 Produção | 0 dias | Seg 01/10/18 | Seg 01/10/18
Acolhimento Estadual Censo 2018 Produção | 0 dias | Seg 01/10/18 | Seg 01/10/18
Família Acolhedora Produção | 0 dias | Seg 01/10/18 | Seg 01/10/18
Quarta Etapa Produção | 0 dias | Seg 01/10/18 | Seg 01/10/18
Gestão Estadual Censo 2018 Produção | 0 dias | Seg 08/10/18 | Seg 08/10/18
Gestão Municipal Censo 2018 Produção | 0 dias | Seg 08/10/18 | Seg 08/10/18
Conselho Estadual Censo 2018 Produção | 0 dias | Seg 08/10/18 | Seg 08/10/18
Conselho Municipal Censo 2018 Produção | 0 dias | Seg 08/10/18 | Seg 08/10/18
Registro Censo 2018 | 65 dias | Seg 10/09/18 | Sex 07/12/18
Registro Primeira etapa Censo 2018 | 45 dias | Seg 10/09/18 | Sex 09/11/18
Registro CRAS Censo 2018 | 45 dias | Seg 10/09/18 | Sex 09/11/18
Registro Centros de Convivência Censo 2018 | 45 dias | Seg 10/09/18 | Sex 09/11/18
Registro segunda Etapa Censo 2018 | 40 dias | Seg 24/09/18 | Sex 16/11/18
Registro CREAS Censo 2018 | 40 dias | Seg 24/09/18 | Sex 16/11/18
Registro CREAS Regional Censo 2018 | 40 dias | Seg 24/09/18 | Sex 16/11/18
Registro Centro POP Censo 2018 | 40 dias | Seg 24/09/18 | Sex 16/11/18
Registro Centro DIA e Similares Censo 2018 | 40 dias | Seg 24/09/18 | Sex 16/11/18
Registro Terceira Etapa Censo 2018 | 40 dias | Seg 01/10/18 | Sex 23/11/18
Registro Acolhimento Municipal Censo 2018 | 40 dias | Seg 01/10/18 | Sex 23/11/18
Registro Acolhimento Estadual Censo 2018 | 40 dias | Seg 01/10/18 | Sex 23/11/18
Registro Família Acolhedora Censo 2018 | 40 dias | Seg 01/10/18 | Sex 23/11/18
Registro Quarta Etapa Censo 2018 | 40 dias | Seg 08/10/18 | Sex 30/11/18
Registro Gestão Estadual Censo 2018 | 40 dias | Seg 08/10/18 | Sex 30/11/18
Registro Gestão Municipal Censo 2018 | 40 dias | Seg 08/10/18 | Sex 30/11/18
Registro Conselho Estadual Censo 2018 | 40 dias | Seg 08/10/18 | Sex 30/11/18
Registro Conselho Municipal Censo 2018 | 40 dias | Seg 08/10/18 | Sex 30/11/18
Registro Revisão Censo 2018 | 5 dias | Seg 03/12/18 | Sex 07/12/18
Questionário | Abertura | Encerramento
CRAS | 10 de setembro | 09 de novembro
Centro de Convivência
CREAS (Municipal e Regional) | 24 de setembro | 16 de novembro
Centro POP
Centro DIA
Unidade de Acolhimento | 1 de outubro | 23 de novembro
Família Acolhedora
Conselho (Municipal e Estadual) | 8 de outubro | 30 de novembro
Gestão (Municipal e Estadual)
Fundos de Assistência (Municipal e Estadual)
Período de Retificação | 03 de dezembro | 07 de dezembro

## Planilha1
Calendário Censo SUAS
|  | Questionário | Entrega do DICVIP | Desenvolvimento | Teste | Desenvolvimento |  |  | Teste |  |  | Coleta
|  |  | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim | Dias | Início | Fim
1 etapa | Básica | CRAS | 4 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 60 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 4 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 61 | 2018-09-10 | 2018-11-09 23:59
|  | Centros de Convivência | [11 empty] | 2018-11-09 23:59
2 etapa | Média | CREAS | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 60 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 54 | 2018-09-24 08:00 | 2018-11-16 22:00
|  | CREAS Regional | [11 empty] | 2018-11-16 22:00
|  | Centro POP | [11 empty] | 2018-11-16 22:00
|  | Centro DIA e Similares | [11 empty] | 2018-11-16 22:00
3 etapa | Alta | Acolhimento Municipal | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 60 | 2018-07-23 | 2018-09-21 | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 53 | 2018-10-08 23:00 | 2018-11-30 22:59
|  | Acolhimento Estadual | [11 empty] | 2018-11-30 22:59
|  | Família Acolhedora | [11 empty] | 2018-11-30 22:59
4 etapa | Gestão e Conselho | Gestão Estadual | 4 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 60 | 2018-07-30 | 2018-09-28 | 4 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 53 | 2018-10-01 | 2018-11-30 17:00
|  | Gestão Municipal | [11 empty] | 2018-11-30 17:00
|  | Conselho Estadual | [11 empty] | 2018-11-30 17:00
|  | Conselho Municipal | [11 empty] | 2018-11-30 17:00
[9 empty] | Retificação |  |  | 5 | 2018-12-03 | 2018-12-07